## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum | geplant (SOLL) | 2018-02-05 | [7 empty] | 2018-02-06 | [7 empty] | 2018-02-07 | [7 empty] | 2018-02-19 | [7 empty] | 2018-02-20 | [7 empty] | 2018-02-21 | [7 empty] | 2018-02-22 | [7 empty] | 2018-02-23 | [7 empty] | dd.mm | [7 empty] | dd.mm
| Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | US01: Als Benutzer möchte ich eine Loginmaske angezeigt bekommen. | 2h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-05 1 to 2018-02-05 2
[Joshua] IST | bar: 2018-02-05 1 to 2018-02-05 2; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-05 1 to 2018-02-05 2; 2018-02-05 5; 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] IST
2 | US02: Als Benutzer möchte ich mich registrieren können. | 8h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-05 3 to 2018-02-06 2
[Joshua] IST
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-05 3 to 2018-02-06 2
[Simon] IST
3 | US03: Als bereits registrierter Benutzer möchte ich mich in der Applikation einloggen können. | 3h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-06 3 to 2018-02-06 5
[Joshua] IST | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 3 to 2018-02-06 5; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] IST
4 | US04: Als Benutzer möchte ich eine Übersicht über alle verfügbaren Schuhmodelle mit den jeweils relevantesten Eigenschaften angezeigt bekommen. | 8h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-06 6 to 2018-02-07 5
[Joshua] IST
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-06 6 to 2018-02-07 5
[Simon] IST
5 | US05: Als Benutzer möchte ich das Schuhmodel selbst designen können. | 13h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-06 4; 2018-02-07 6 to 2018-02-20 1
[Joshua] IST | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 6 to 2018-02-20 1; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] IST
6 | US06: Als Benutzer möchte ich mein selbst designtes Schuhmodel bestellen können. | 3h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-19 8 to 2018-02-20 4
[Joshua] IST
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-19 8 to 2018-02-20 4
[Simon] IST
7 | US07: Als Benutzer möchte ich eine Bestellbestätigung erhalten, nachdem ich mein Schuhmodel bestellt habe. | 5h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-20 6 to 2018-02-21 2
[Joshua] IST | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 6 to 2018-02-21 2; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] IST
8 | US08: Als Benutzer möchte ich die Möglichkeit haben, mehrere Schuhe gleichzeitig bestellen zu können. | 13h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-21 3 to 2018-02-23 1
[Joshua] IST
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-21 3 to 2018-02-23 1
[Simon] IST
9 | US09: Als Benutzer möchte ich mich ausloggen können. | 1h / |  | [Joshua] SOLL | bar: 2018-02-20 5
[Joshua] IST | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] SOLL | bar: 2018-02-05 8; 2018-02-06 8; 2018-02-07 8; 2018-02-19 8; 2018-02-20 5; 2018-02-20 8; 2018-02-21 8; 2018-02-22 8; 2018-02-23 8; dd.mm 8
[Simon] IST
| Meilensteine |  |  |  | 2018-02-05 8: ❶